Sensibiliser – Former - Créer - Partager

Sur une semaine dédiée, cette action vise à partager toutes les actions achevées ou en cours de réalisation autour de l’Education Ouverte, à l’échelle de Nantes Université, du consortium EUniWell et de nos partenaires impliqués sur la thématique.

### Porteur(s) de l’action :

Coordination : CDP – SCD – Chaire RELIA

VP-P-2

### Description de l’action :

Cette semaine du 6 au 13 décembre 2023 sera dédiée au partage de toutes les initiatives menées depuis le lancement du projet en décembre 2022.

Elle réunira l’ensemble des porteurs d’actions, des bénéficiaires et nos partenaires.

A ce stade du projet (*avril 23*), cet événement est envisagé comme couplé avec une semaine Erasmus + Education ouverte.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sous actions | Calendrier | Acteurs concernés |
| Sollicitation des contributeurs (sur la base des fiches actions existantes et de repérage d’initiatives) | Août - Sept 2023 | COPIL  Comité de suivi |
| Elaboration du programme avec des contributeurs (différents formats proposés) | Fin sept 2023 | Comité de suivi |
| Coordination |  | Services Universitaires (CDP- SCD)  Chaire RELIA |
| Communication | Fin sept 2023 – A vos agendas !  Programme complet – mi-Novembre  Valorisation post-événement Déc-Janv | CDP - DirCom |
| Animation |  | Services universitaires, Etudiants, Enseignants, Enseignants-Chercheurs, Partenaires |

### Public concerné :

### Toutes les personnes intéressées par les initiatives en faveur de l’Education Ouverte

### Indicateurs de réussite

Nombre de contributions

Nombre de participations